## effort
Nom: | Ait Hassou
Prénom: | Mohamed
Année académique | 2025/2026
Projet: | Agile Practice Modeler
| Total/Semaine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tâche | Durée | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 2024-10-28 | 2024-11-04 | 2024-11-11 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | 2024-12-02 | 2024-12-09 | 2024-12-16 | 2024-12-23 | 2024-12-30 | 2025-01-06 | 2025-01-13 | 2025-01-20 | 2025-01-27 | 2025-02-03 | 2025-02-10 | 2025-02-17 | 2025-02-24 | 2025-03-03 | 2025-03-10 | 2025-03-17 | 2025-03-24 | 2025-03-31 | 2025-04-07 | 2025-04-14 | 2025-04-21 | 2025-04-28 | 2025-05-05 | 2025-05-12
Total: |  | 5h | 7,25h | 5h | 7h | 5h | 8h | 7h | 4h | 0 | 2h | 0 | 0
Rencontres | 1,25h |  | 15min | [15 empty] | 30 min |  | 30 min |  |  |  |  | 15min |  |  | 15min
Lire attentivement le document | 8h | 5h | 3h
schéma conceptuel pour l’architecture | 2h |  | 2h
Choix des frameworks | 2h |  | 2h
Début développement de l'interface | 5h |  |  | 5h
Développement de l'espace de travail | 5h |  |  |  | 5h
Recherche sur l'espace de travail | 2h |  |  |  | 2h
Etude React | 24h |  |  |  |  | 5h |  |  | 4h |  | 2h |  |  | 8h | [6 empty] | 5h
Etude database offerte | [6 empty] | 4h | [6 empty] | 5h
Test du serveur et récupération data | [6 empty] | 4h
Liaison version-pratique-composants | [7 empty] | 5h
Ajout reste des compasants | [7 empty] | 2h
Ajout des users | [14 empty] | 6h
Authentification | [14 empty] | 10h
Gestion des roles | [15 empty] | 5h
Creation des team | [15 empty] | 10h
Résolution probleme espace travail | [16 empty] | 8h
Univers par equipe | [16 empty] | 4h
Ameliorer visuel espace travail | [17 empty] | 10h | 10h
Modification espace travail | [18 empty] | 10h | 6h
Espace travail : Centraliser la pratique | [19 empty] | 5h
Ameliorer UX , developpement css | [20 empty] | 10h
Ameliorer architecure projet | [21 empty] | 5h
Testing && debug && Amelioration | [21 empty] | 8h | 8h | 8h | 8h | 8h
Documentation | [27 empty] | 10h | 6h | 6h | 8h | 6h